|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ACTIVITIES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Phases | Assigned To | Status | Start | End | Days | Comment |  |  |
|  |  | Planning | Marge & Jack | **100%** | 01/07/2020 | 03/08/2020 | 33 | Consult William |  |  |
|  |  | Demolition | Profi House | **100%** | 05/08/2020 | 12/08/2020 | 7 | Notify neighbours |  |  |
|  |  | Pre Backfill | William | **80%** | 15/08/2020 | 20/08/2020 | 5 |  |  |  |
|  |  | Framing | William | **50%** | 18/08/2020 | 25/08/2020 | 7 |  |  |  |
|  |  | Roof | William | **20%** | 18/08/2020 | 01/09/2020 | 14 |  |  |  |
|  |  | Plumbing | Local Repairman | **STARTING** | 05/09/2020 | 15/09/2020 | 10 |  |  |  |
|  |  | Windows | Jack | **NOT STARTED** | 05/09/2020 | 18/09/2020 | 13 |  |  |  |
|  |  | Electrical | Power Net | **NOT STARTED** | 20/09/2020 | 25/09/2020 | 5 |  |  |  |
|  |  | Exterior & Insulation | Profi House | **NOT STARTED** | 01/10/2020 | 10/10/2020 | 9 |  |  |  |
|  |  | Interior | Marge & Jack | **NOT STARTED** | 11/10/2020 | 20/10/2020 | 9 |  |  |  |
|  |  | Final Inspections | William | **NOT STARTED** | 21/10/2020 | 23/10/2020 | 2 |  |  |  |
|  |  | **Completed - Moving In** |  |  | 24/10/2020 | 31/10/2020 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/06/2020  08/07/2020  28/07/2020  17/08/2020  06/09/2020  26/09/2020  16/10/2020  05/11/2020  25/11/2020  Planning  Completed – Moving In  Demolition  Pre Backfill  Framing  Roof  Windows  Electrical  Exterior & Insulation  Final Inspections  Interior  Plumbing |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [© TemplateLab.com](http://templatelab.com/) | |  |